## **Proiect - conditii implementare**

**Etapa 1 – se** va completa sablonul Excel cu **numarul de ore** lucrate pe tot anul **2025**.

Conditii:

* ww1 este săptămâna cu 1 Ianuarie 2025
* ww52 este săptămâna cu 22 Decembrie 2025
* echipa are un număr de minim **18** persoane
* 6 membri sunt din **Grecia**, 4 din **Irlanda** si restul din **Romania**
* 4 membri din RO sunt seniori
* membrii echipei din ROM costa 12 EUR / ora
* membri seniori din ROM costa 17 EUR/ora
* membri din Grecia costa 14 EUR/ora
* membrii din Irlanda costa 16 EUR/ora
* trebuie ținut cont de zilele libere din fiecare tara
* toata echipa are 21 de zile de concediu
* seniorii au 25 de zile de concediu
* Project Manager-ul sunteti dvs. si faceti parte din echipa – cost 17 EUR / ora

Se vor afisa in tabel:

* numărul total de ore per persoana
* costul per persoana pentru fiecare Quarter (3 luni) si pentru tot anul

**Etapa 2** - se adaugă **bugetele (in EUR)** pentru achiziții si deplasări/evenimente

* Achiziții (minim 5 - 6 achiziții) - in funcţie de proiect se vor defini resursele HW si SW necesare
* Deplasări / Evenimente - vor fi (1 săptămâna = 5 zile Luni-Vineri, 2 săptămâni = 12 zile)
* 2 deplasări in Irlanda fiecare de cate 1 saptamana
* 1 deplasare in Grecia de 1 săptămâna
* 1 deplasare in Romania de 2 saptamani
* 1 teambuilding in Romania de 1 saptamana

Se vor afla si lista in proiect:

* costul echipamentelor HW si al produselor SW (inclusiv specificațiile acestora)
* se vor detalia costul de deplasare ( transport avion + tren/taxi), cazare hotel (mic dejun inclus), diurna 60EUR/zi)

**Etapa 3** - definirea restricțiilor de timp si organizarea task-urilor – va fi creat un **PCR** (Project Change Request)

* **Restricții - se vor implementa TOATE**
  + Proiectul se va limita la 9 luni - se vor alege 9 luni **consecutive** din cele 12
  + Se va realiza **doar o deplasare** in Irlanda (1 saptamana) si o deplasare in Romania (1 saptamana) - restul deplasărilor/evenimentelor se anulează
  + Bugetul de achiziții se reduce cu **30%**
  + Costul per resursa creste cu **2 EUR**

**Etapa 4** – se va implementa proiectul in **MProject**

* Se va folosi proiectul din etapa 3
* Task-urile vor avea minim 4 niveluri
* Task-urile vor avea un grad mare de paralelism
* Resursele trebuie folosite **COMPLET** pentru perioada de 9 luni
  + In caz ca nu se reușește, se va crea un nou PCR – Project Change Request

***# Etapa 5*** *– se vor defini Requirement-urile si legatura dintre acestea si activitatile din Microsoft Project*

***# Etapa finala*** *– se va dezvolta proiectul in Word si prezentarea PowerPoint, proiect MPP, buget initial si final in Excel*